Microsoft 專案實戰手冊

一般資訊

專案管理人員

 2002 Microsoft Corporation 著作權所有。All rights reserved.本資料表僅供參考。MICROSOFT 不對本摘要提供任何明確或隱含的責任擔保。

Microsoft 係 Microsoft Corporation 在美國及 (或) 其他國家的註冊商標。

本文件所提及之產品或公司的實際名稱可能為各擁有人所有之商標。

Microsoft Corporation • One Microsoft Way • Redmond, WA 98052-6399 • USA

# 目錄

簡介	3

為何計畫如此重要	4

發展自己的方法	4

Microsoft Solutions Framework	5

展望/範圍	6

計畫部署	7

專案人員職務需求	8

尋找合作夥伴和下包廠商	9

開發	10

概念證明	11

試驗	12

部署	13

實作後檢討	14

資源	15

# 簡介

本文件的目的在協助專案經理，對 Microsoft 解決方案的部署，進行有效的監督。手冊中的大綱列舉了專案經理在計畫部署時，必須採用的步驟。

對於從未提供專案管理服務的新任專案經理和企業，本《專案實戰手冊》是優良的基準，對於經驗老到的專案經理，本手冊可以作為良好的檢討。若要實作特定的服務，請參閱特定解決方案的《專案實戰手冊》。

本手冊分為五個部份，個別說明成功部署 Microsoft 方案時，五種必須具備的職務。這些職務包括商務決策者、銷售與行銷人員、專案管理人員、技術人員及客戶訓練人員。

請檢閱手冊中與您有關的部份，並和您的工作團隊討論，如何將這些資訊融入商務經營中。如果您必須負責所有的職務，請花時間熟悉一下本手冊中的資訊。

請將您的寶貴意見傳送到意見反應，讓我們知道這些《專案實戰手冊》是否有幫助或需要改進。

## 為何計畫如此重要

謹慎計畫部署，避免任何未預見的問題，是相當重要的。適當的計畫幫助您獲得最多資源，並能以合乎客戶期待的方式管理。本手冊的目標，在於幫助發展執行專案的方法，並使您在專案部署上獲得全面成功。

## 發展自己的方法

如果能夠建立一套實作解決方案的系統 (又稱為方法論)，就可以部署得又快又精確。方法論確保技術人員的每一份子，都明白自己的職務，並且使顧客能夠掌握每個部署階段的資訊。一套完善的方法，也能讓您針對需要的技能等級，適當地安排人力資源從事不同活動，如此工作人員就能表現最佳的效率。另一項優點在於：您可以將一套方法套用在所有的客戶服務，這樣員工在每次開始部署時，就不需要再「重新分配工作」。

以下是準備部署解決方案的主要里程碑：

展望/範圍：概觀以下的商務案例：移轉至解決方案、計畫的目標、如何執行計畫、辯明專案的理由，以及執行的贊助商。

計畫：明確定義界線，決定應該包括在解決方案內的事項，包括的商務案例有：變更的方法、部署的時機、預算、如何贏得客戶合作、計畫提供的服務等級，以及希望達成的結果。

開發案：用來設定與散佈解決方案的詳細計畫。

概念證明：對於計畫中一切的實際層面，如整合、共存及部署，在近乎計畫環境的狀況下進行測試。

試驗：透過試驗群組的使用者，對實作完整計畫進行預演。

部署：在桌面上確實部署產品的詳細安裝進度表。

實作後檢討：對於實作的檢討，整體應該包括：進行至下一步的必要改變、下次部署必須記取的教訓，以及考量未來網路成長的計畫。

# Microsoft Solutions Framework

Microsoft 解決方案架構 (MSF) 是由一項由 Microsoft 開發，協助客戶部署商務解決方案的模式。並且也是建置專案方法論的優越案例。

以下表格列出移轉專案每個階段中達成的主要里程碑與相關活動：

| MSF 階段 | 主要里程碑 | 主要移轉工作 |
| --- | --- | --- |
| 1. 構想： 定義專案的目標與限制。 | 核准展望與範圍的文件 | A. 藉著識別目標、範圍、約束及設定，以定義專案。 B. 定義需求，以描述解決方案必須達成的目標。 C. 為服務發展概念性的設計。 D. 評估專案在高層次所面臨的風險。 E. 定義專案小組的結構。 |
| 2. 計畫： 寫下專案計畫與功用性規格。 | 核准專案計畫 | A. 蒐集關於目前環境的資訊。 B. 在功能性的規格中，定義並設計所提供的新服務。 C. 評估完成專案所需的資源。 D. 建置主要專案計畫。 E. 起草專案進度表。 |
| 3. 開發： 開發、測試及建置系統。 | 發行 | A. 利用模擬環境與執行單位、整合及測試應用程式，驗證實質的設計。 B. 建置系統，設定與配置用於網路的產品伺服器。 C. 開始訓練系統管理員及主要使用者。 D. 進行試驗測試及已控制的指示，為一群已定義的中小規模使用者介紹新的服務。 |
| 4. 部署： 讓使用者可以開始享有新服務。 | 完成部署 | A. 完成系統管理員與使用者的訓練。 B. 全面安裝新系統，再評估效能，並校正所有問題。 C. 監視系統，並且計畫改進與加強的工作。 |

此專案計畫的設計是，能夠因應客戶的運作，適當地新增、更改或刪除工作。

# 展望/範圍

在展望/範圍的程序中，請識別特定的商務目標，以及解決方案幫助客戶達成目標的方式。計畫部署的第 1 步，就是定義專案目標。請在專案目標中，指示此解決方案必須處理的商務重要事項，包含具體的簡短目標，例如：「在 90 天內，將 Office XP 部署到 50 部電腦上。」您也可以包含更為一般與長期的目標，如「減少停機時間及後續的支援成本。」

請在進行部署計畫前，就作好決定，因為這些決定將會影響部署的內容與方式。明確的商務目標能夠讓您順利地進行部署。接下來，請記錄專案的範圍，指明實作專案所涵蓋的區域、功能及環境，並且建立排除項目的清單，以釐清專案的範圍，並清楚地定義客戶應有的期望，使之不至於落在專案的範圍之外。

以下的範例，說明範圍應該涵蓋的部份：

概述目前的環境：包括現有的伺服器、桌面、網路、地理位置、應用程式及使用者。

評估功能：請針對有益於個人、團隊及組織經驗的特定功能，探討新產品的功能。

評估公司商務目標：購買技術以解決特定的商務問題，並達成定義的目標。請確定在評估客戶的目標時，包含立即與長期的目標。

決定技術的近期與最終目標：請在計畫之前，確定瞭解客戶在技術上的近期與最終目標。有些客戶可能要求在下班時間部署解決方案，以減少停機時間對使用者造成的不便。其他客戶可能會要求以逐步的方式進行部署。

制定預先的成本/利潤分析：在瞭解客戶的商業問題，以及技術如何解決這些問題之後，就可以根據商務目標，準備預先的成本/利潤分析。

決定專案的範圍：有效率地使用一項專案計畫，可以清晰地識別整體部署程序的特定階段，並且提供清楚有用的準則。儘管不一定需要使用慣例的方式處理部署程序──就像安裝的程序一樣，結構化的部署程序確實為部署方案提供了概念性的架構，並使部署團隊能更輕易地評估進度。

決定主要里程碑：第一個主要里程碑，就是在專案小組及客戶之間，對於部屬解決方案的整體方向，達成一致的協定。為了提供實作方案的明確方向，請列出部署工作中高階商務及資訊技術 (IT) 目標的大綱。

確定執行資助者/贊助商：部署一項新的解決方案，不但需要計畫上的努力，也需要得到執行上的認可與資助。請建立適當的目標與範圍，以發展出有效的方案，贏得贊助商對於專案的資助與支援。

# 計畫部署

每個結構性的開發方案，都會利用到計畫性的處理程序。這類程序包括設計和開發計畫、進行試用專案，以及在生產環境中安裝新產品。

結構性計畫部署程序的主要功能，在於建立部署團隊指定、實作、測試，及執行必要活動的順序。

完成展望/範圍的程序之後，就可以開始計畫部署。以下是一些可以依循的步驟：

組成專案小組並定義職務：根據專案及現有的技術資源量，有些人可能會身兼數職。

詳細瞭解目前的電腦操作環境：請在開始設計部署專案之前，必須先徹底瞭解客戶目前的電腦操作環境。圖解是處理複雜概念，如網路配置或系統設計的最佳方法。您可以使用 Microsoft® Visio® 2002 建立多種圖表，並將之包括在文件中。

預先設計的目標：請描述不同類型的使用者，他們執行的主要工作、目前執行工作的方法，以及如何在新環境中改善工作效能。擁有多處工作地點的大型或國際性企業，應該詳細列明地理上的問題。

識別共存的策略：請識別客戶組織、合作夥伴及協力廠商之間的互通作業問題。

建立測試實驗室環境：將實驗室隔離於客戶的生產環境，以驗證您的設計而不至於影響產能。

執行風險評估：請在計畫部署時，隨時準備應付出乎意料的問題。商務需求、經濟、使用者需求的改變，或是像停電與暴風雨這類擾亂，都可能會影響最佳的部署計畫。

建立取得設備的時限：在購買某些硬體或軟體產品時，可能需要幾週或更久的出貨時間，請向廠商詢問產品交貨的狀況。

定義通訊策略：詳細的通訊計畫將會加強部署專案的效率。持續通知人們最新資訊，才能使他們繼續地參與。請運用通訊策略，建立對於專案的熱心與支援、新的技術，以及技術支援的商務處理程序。

定義教育/訓練策略：在部署產品之前，請教育客戶相關的功能與作用。您也可能想要提供正式的訓練，使客戶能夠獲得專業技能與自信。如需相關資訊，請參閱本手冊中〈客戶訓練〉的部份。

專案管理是一項複雜的處理程序，這些活動不見得都能套用在您的狀況。您可以將本文視為一般指導，或者參考其中的詳細資訊，將之用於設定、管理及完成專案的工作。

## 專案人員職務需求

排定專案人員對於任何專案的成功，都是極為重要的一環。專案經理職務中相當重要的一部份，即尋找與管理適當的資源，以成功地排定人員並管理技術實作。為了成功完成專案，專案經理必須對專案人員在技能上的需求，具有相當完整的瞭解。

想要成功完成一項技術專案，通常需要多種工作技能的組合。在有些狀況下，專案中會需要許多人從事相同的一項特定職務。在某些狀況下，單一員工即可滿足數種職務的需求。

以下列出成功實作 Microsoft 技術方案，所必須指派的一般職務：

專案經理。必須由始至終地引導專案的進行。負責建立專案時間表、管理預算、協調軟硬體購買與送貨、選取人力資源、向公司所有人報告專案狀態，以及確認所有的工作人員，都擁有完成工作的必要資源。

特定技術需求：擅長技術、具有使用 Microsoft Project Manager 的豐富經驗、優秀的口頭與書寫溝通技巧，以及管理技術人員完成商務最後期限的能力。

桌面專家。必須確定應用程式安裝妥當，並且在桌面上能夠發揮應有的作用，以及已安裝的現有應用程式，不會在安裝新產品後，出現相容性的問題。

特定技術需求：對於現有的與未來的桌面結構，具有專家級程度的瞭解、能夠協調應用程式使用者，以及清楚地將調查結果傳達給其他專案成員、對於新應用程式在使用者社群被接受的情形，具有獨特與深刻的見解。

硬體工程師。必須確使伺服器架位、集線器、纜線及電源都可以使用，並且確定購買或轉用的設備，都能符合專案的電腦規格。

特定技術需求：具有專案中使用實質設備的經驗。

Help Desk 操作員。必須由使用者社群中，瞭解應用程式的相關問題，並將資訊呈報給專案經理。

特定技術需求：優異的溝通技巧、整體安裝及其進度的相關知識、能夠在追蹤程式中輸入問題，以供未來參考。

Internet Information Server (IIS) 系統管理員。必須設定 IIS，以符合業界標準、安全性、網路管理，及全球資訊網開發的需求。

特定技術需求：具有 IIS 系統管理的例行工作經驗，如建立網站、維護設定、調整屬性、存取虛擬目錄、監視紀錄檔及一般維修。最好也具有安全性設定及網路伺服器安全工具的知識。

Internet Security Accelerator (ISA) Server 或 防火牆系統管理員。必須在安裝的系統上設定安全性存取，並且可能需要將內容置於快取區中。

特定技術需求：熟悉 ISA Server 或是使用中防火牆的設定。

網路工程師。使用 DNS (網域名稱系統) 與 TCP/IP (傳輸控制協定) 以確保專案的網路能妥當地連接。如果必要的話，必須和網際網路服務供應商進行協調，以確定專案具有合適的頻寬和網路。這項職務對於網路伺服器移轉的狀況特別地重要。

特定技術需求：具有 TCP/IP 子網路設定、網域名稱系統 (DNS)、網路連結、路由集線器設定，以及網路安全的經驗。

安全性分析師。必須確定套用最新的 service packs及安全性問題修正程式、使帳號不具過度的特權、適當地控制機器的實體安全，並且制定將系統由意外災難回復的處理程序。如果發現任何缺點，就必須向專案經理報告，進而與技術人員討論更正的方式。負責此一職務者最終將會認證：系統的安全度已達到商務處理程序容許的極限。認證的處理程序，正是最難與其他職務合併的工作。就像編輯自己寫出的作品，在最後評論及認證自己的伺服器安裝安全性時，也難以避免發生偏見。

特定技術需求：在專案中採用各方面技術的相關知識。例如：若要實作 Windows 2000 Web Services，安全性分析師應該熟悉 Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)、ISA Server、Windows 2000 TCP/IP 的 IPSec 與 SSL 設定、Windows 2000 Certificate Services、帳號、群組、網域、損毀修復與商務持續計畫，並且必須具有良好的溝通技巧。

SQL Server 2000 資料庫系統管理員。必須與網站開發人員和Windows 2000 Server 系統管理員產生互動，以建立與管理資料庫、協助資料庫連接，以及在必要時儲存程序產生的經過。

特定技術需求：熟悉 Microsoft® SQL Server™ 資料庫管理，包括建立關聯式資料庫、資料庫的備份及復原，以及資料庫的安全性。

網站開發人員 / 開發人員。建立或修改用於應用程式或是網站的程式碼，如 C#、HTML、CGI、ASP、.Net及VB .Net。

特定技術需求：具有選擇程式語言的經驗，如 SQL 和 HTML。

Windows 2000 Server 系統管理員 / Small Business Server 系統管理員。安裝 Windows 2000 Server 作業系統，或是 Small Business Sever，並且根據 IIS 系統管理員、SQL 2000 資料庫系統管理員、安全性分析師，及網站開發人員的指定進行設定。

特定技術需求：熟悉 Windows 2000 或 Small Business Server 的安裝、問題修正與 service pack 應用程式的經驗、建立使用者帳號、建立群組、Active Directory網域與樹系安裝經驗；瞭解 NTFS 檔案格式、安全性權限、群組原則、伺服器備份與回復，以及疑難排解技巧。在高效性的環境下，可能會需要叢集伺服器的設定經驗。

## 尋找合作夥伴和下包廠商

基於實作許多方案的複雜度，擁有合作夥伴，以便在需要時能夠求助並聽取忠告，會是相當明智的作法。微軟經銷聯盟提供合作夥伴有用的支援與推薦。透過這個網站，可以接觸到許多能夠提供協助，讓您成功實作 Microsoft 解決方案的專家。

# 開發

設計文件包含將要實作的產品功能，以及如何設定與部署功能的詳細資訊。將這些要素與部署方案的範圍和目標密切合作，是必要的。

請描述不同類型的使用者、他們執行的主要工作、目前執行工作的方法，以及如何在新環境中改善工作效能。擁有多處工作地點與國際分支的大型企業，應該詳細列明獨特的語言、網路及地理需求。

「開發」階段的主要部份如下：

評估移轉策略：移轉計畫必須反映主要的移轉目標，而這些目標必須與商務或移轉本身有關。在多數情況下，與商務有關的目標會帶動初期的移轉決定。在作出實作選擇時，一定會牽涉到與商務有關的目標。

用戶端策略、標準及管理：增加使用者的產能，並且降低管理用戶端電腦的相關成本，是多數企業的主要目標之一。請展示解決方案將如何提供新功能，以增加使用者的產能並降低支援成本。

應用程式與解決方案的相容性：部署專案關鍵性的一步，即找出可能在部署期間造成問題的應用程式，並且在部署開始前解決問題。

安全性考量：安全計畫是部署計畫中極為重要的元件。請建立能夠符合企業需要的安全計畫。在部署期間加入安全計畫，總比部署後再附加上去要容易且有效率得多。

進行風險評估：有些部署作業比一份拙劣的進度表，更容易產生風險。製作進度表時考慮風險評估，就能將嚴重失敗的可能性降到最低。

發展溝通：詳細的溝通計畫能夠加強部署方案的效率。透過適當的溝通，計畫部署的工作就更有可能符合客戶的期望。

發展教育/訓練：在部署解決方案之前，請教育客戶的使用者相關的功能與作用。成功的開始對於技術與使用可行性的挑戰而言是一種補償，並且透過訓練，同時減輕兩方面的困難。

# 概念證明

請將實驗室隔離於客戶的生產環境，以驗證您的設計而不至於干擾客戶的產能。請不要在實驗室中設立完整的生產環境，應該只建立代表客戶環境的樣本。雖然並非每項專案，都需要廣大的實驗室及測試程序，但是有幫助的部份仍然是計畫過程中值得考慮的。

請事先計畫測試的細節，如此就能發揮設備的最大優點，並以合乎邏輯與受控制的方式進行。請在開始時，對客戶企業最攸關成敗的功能進行測試。測試能夠評估進度。進度在沒有透過測試予以驗證之前，都是無法測量的。

準備概念證明：成功部署方案的要素之一，就是進行基於實際狀況的測試。建立實際狀況需要一處測試環境，模擬得越接近客戶的生產環境越好。在這樣的測試環境裡，計畫小組的成員可以驗證假設、發掘部署問題、將部署設計最佳化，以及改善對於技術的瞭解。這種活動減低了造成錯誤的風險，並且將生產環境在部署前後的停機時間降至最低。

概念證明實驗的部署：請在開始測試之前，視需要修改實驗室的設定，使之符合測試個案指定的需求。請在執行測試時，謹慎地遵循測試個案的指示。執行測試時，請參照合格條件分析結果，以決定測試通過或是失敗。在精確評估結果，或者複製測試，以便在稍後進行比較之前，您必須明白測試員所執行的確實步驟。如果測試宣告失敗，可能是測試本身、實驗室的設定，或是提議的設計出了問題。

執行過程完整的風險評估：若要擷取、管理及報告資料事件，就必須使用一套追蹤事件系統。雖然您可能在事件追蹤系統中發現問題與程式錯誤，系統依然能夠記錄測試結果。追蹤系統能幫助您監視測試的進度及成功率。這些資訊對於管理報告、趨勢檢討，以及工作人員等級的驗證，具有相當的效用。使用實驗室來管理變更之後，其本身也就成為較大處理程序的一部份。這樣的處理程序能夠識別資訊的流動，以及從提議變更到實作變更期間的連續活動。最後，您所建立的處理程序，將取決於執行變更的類型、牽涉的工作團隊，以及公司的文化。

# 試驗

在測試環境驗證設計之後，您必須在客戶的生產環境裡，針對少數的使用者進行測試。試驗專案可以在全面部署的時候，減低遭遇問題的風險。

試驗的主要目的，在於證明您的設計在生產環境中，能夠如預期地發揮作用，並且也符合客戶的商務需求。第 2 個目的，則是讓安裝小組有機會練習並改善部署的程序。

試驗提供使用者一個機會，給予您改進功能的意見回應。請善用意見回應來解決問題，或是建立偶發性的計畫。意見回應可以幫助您決定在完成部署之後，可能需要的支援等級。最後，試驗會讓您決定進行完整的部署，或是停頓進度並且重新分析解決方案。

部署試驗專案的步驟如下：

計畫：試驗案將會決定完整部署的走向，所以您必須謹慎計畫、與參與者進行良好的溝通，並且徹底評估結果。為試驗案建立計畫，將會幫助您思考所有的問題，並且為所有牽涉者設定期望。如果手上有多重試驗專案，請使用多重試驗計畫。

部署根據環境，您可能會選擇在非商務時刻，排定執行完整試驗部署的時間。接下來請執行初步的測試，以確定沒有必要的復原系統。在部署試驗版的時候，請記得核對所有的備份。請將這些備份清楚標明，然後儲存在安全的地方。請在執行每個步驟時，都予以小心驗證。在進行的時候，請記錄安裝所花費的時間，並且依此調整進度表。請讓擁有完整安全特權的系統管理員待命行動。根據專案的類型與範圍，可能也需要通訊、資料庫及應用程式伺服器的管理員。請牢記對於文件所作的一切更正。請一邊進行一邊更正，並且在成功升級之後測試更正。請識別並記錄任何缺乏效率的步驟與方法，並用這些資訊改善全面安裝的程序。

試用評估：在整個試驗期間，您的工作團隊必須監視進度、更正及重新測試發生的問題。請在每次開始試驗時，準備好問題追蹤系統，並鼓勵試驗者使用系統來報告所有發生的問題。因為不論是使用者認為問題無關緊要，或是發現了規避的方法，他們通常會忽略報告問題。然而，若要精確地評估試驗版，使用者必須報告所有的問題。在試驗結束之後，您需要從許多不同的來源取得資訊，才能評估試驗的成功度。在試驗期間累積了越多的資訊，也就越能精確地評估試驗的成敗。

試驗後評估：請在完成試驗之後，評估其成功度，並對客戶說明之後的步驟。請利用多方來源分析資訊，如此將會有助於評估與推薦的工作。

不論您必須在專案中設立實驗室，執行測試，或是全面安裝試驗版，技術人員都得在安裝或部署前擁有必要的經驗。在現場或其他地點設立實驗室以測試解決方案，可說是在全面安裝前不可或缺的步驟。

# 部署

在部署計畫的最後階段，必須定義從試驗轉為生產期間，建立平順過程的方式。您的目標在於成功並有效率地部署解決方案，同時對使用者產能、網路，以及企業的核心商業功能，形成最少的干擾。

在生產環境中部署解決方案，與在試驗期間部署解決方案，兩者具有許多共同的特性。

部署時期的主要階段如下：

溝通：請在執行部署之前，先通知並教育使用者相關資訊。某些企業在部署新技術至電腦之前，會要求讓使用者先接受適當的訓練。如果採用這樣的策略，就必須容許額外的資源與相關的花費。

教育/訓練：請教育社群。確定您的工作團隊，對於整個部署計畫、責任與涉入的範圍，以及計畫或進度表的變更，有所認知。

移轉：您的移轉計畫應該能夠反映主要的移轉目標。這些目標可能與商務相關，或者僅與移轉本身有關聯。在多數狀況下，與商務相關的目標會帶動初期的移轉決定。與商務相關的目標，往往會牽涉到實作的選擇，並且也是評估可能得失的依據。

在全面安裝新系統之前，請您確認所有的系統管理員、支援人員，以及使用者都完成了必要的訓練。除此之外，支援使用者的系統也應該就位。

# 實作後檢討

請在計畫中包含完整的檢討。這項檢討必須包含在實作過程中，所發現未來應用程式及開發工作的一切需要。

整個過程應該不只包括對整體程序、工作團隊及結果的重要檢討，也該將重點放在，利用新功能使解決方案成為企業級的商務工具。一旦開始實作，請使用本部份進行正式的檢討。您的計畫應該包括得到使用者意見回應，與檢討計畫主要領域的處理程序。

在這個階段應該取得使用者意見回應，並評估全面安裝的所有錯誤，以及改進程序與經驗的方式。如此就能幫助您依照需要修改計畫的項目，並建立專案管理的持續性計畫。

完成專案的時刻，也正是蒐集與記錄專案資訊，並將之與客戶分享的大好時機。您還可以建議由您的企業提供額外的服務，以此更進一步達成客戶的商務目標。

# 資源

以下是一些幫助您成功實作專案計畫的資源。此外也包含了在專案部署中，使用 Microsoft® Project 2002 的相關資訊。

Microsoft® Project
Microsoft Project 讓您擁有計畫與追蹤專案的能力與彈性，以滿足您的商務需要。只要使用 Microsoft Project Central，散佈在整個企業的工作團隊成員，就能進行專案的溝通與共同作業。

Microsoft® Project 2000 Resource Kit 是專門為系統管理員、資訊技術 (IT) 專業人員，以及部署與支援 Microsoft Project 2000 和 Microsoft Project Central 的支援人員所設計的。其中包括全面性的工具，足以幫助您完成安裝與設定的工作，並且提供了在企業中支援 Microsoft Project 2000 與 Microsoft Project Central 的策略與技巧。

Microsoft® Visio®
任何詳細計畫與謹慎管理的專案，都需要良好的溝通方法。工作團隊的成員，必須清楚知道工作、里程碑、期限，以及其他與進度相關的問題。Microsoft Visio 2002 的專案進度圖表的設計是，在專案的所有階段中促進溝通。

Microsoft Project 新聞群組

請參與正式的 Microsoft Project 新聞群組。這個新聞群組提供有關 Microsoft Project 的說明，並且讓您與其他的使用者，包括 Microsoft 最有價值專業人員 (MVPs) 進行討論。使用任何新聞閱讀軟體，都可以進入這個新聞群組。若要觀看或訂閱這個新聞群組，請將新聞閱讀程式指向 Microsoft Project 新聞群組。

訓練及參考書籍
這裡有許多關於 Microsoft Project 的優良書籍。請蒞臨當地與線上的書店，或參觀全球資訊網上，Office Bookstore 的「Microsoft Project 書籍」部份。

專案管理機構 
「專案管理學會 (PMI)」是專業專案經理組成的主要機構。PMI 的重點工作為制定專案管理標準、教育性活動，以及專案管理人員 (PMPs) 的專業認證。PMI 發行的《專案管理主體知識手冊 (PMBOK)》，描述了普遍接受的專案管理慣例、知識領域及術語。此外，PMI 發行了《專案管理期刊》及《PM 網路》兩本期刊。如需相關資訊，請參閱「專案管理學會」網站。

專案管理協會
位於英國的專案管理協會 (APM)，發行了《APM 主體知識》一書。APM 也提供專案管理的訓練及認證。如需相關資訊，請參閱 APM 網站。

Action Pack：此處可以用低價購買到 Microsoft 不對外散佈的軟體，與支援合作夥伴材料的收藏，以協助開發 Microsoft 的解決方案。

At a Glance：這些書籍提供快速與視覺性的解決方案，並對例行工作常見的軟體問題，作出簡明的回答。

Step by Step：自訂步調的訓練工具，備有練習檔案，可以讓您熟練由基礎到進階的軟體功能。

商務使用者產品：商務使用者能從自訂步調的訓練中，學習使用應用程式如 Microsoft® Office，並瞭解 Windows 作業系統系列的主要架構。

IT 專業人員產品：專業人員工作的複雜度，形成對於可立即部署的頂級公用程式，以及企業級軟體資訊的需求。專家級人才應該善加利用全面性的軟體訓練，例如受歡迎的 Microsoft Enterprise Learning Library。

Microsoft eLearn 網站：此處提供您 Microsoft 及 eLearning 廠商的線上內容，以及可用資源的最新相關資訊。我們的目標在於藉著 eLearning 提供技術、內容及服務，使知識工作者不論在何時何地都能獲得資訊。不論您是教育者、講師、解決方案供應商、全球化公司，或是只對 Microsoft 在 eLearning 所提供的服務有興趣，我們都能滿足您的需求。

台灣微軟經銷聯盟專屬技術支援網站

在 Microsoft 合作夥伴網站，我們提供了分類討論的新聞群組。在這個區域裡，可以取得在您目前專業範圍之外的幫助。如果您需要額外的工作人員，也能夠發現有興趣進行共同作業的合作夥伴。