微軟專案實戰手冊
經銷實戰手冊

部署 Windows XP Professional 和 Office XP – Microsoft Desktop

專案管理人員

目錄

簡介	4

規劃的重要性	4

開發方法	4

部署的主要里程碑	4

假設	4

步驟 1：設定目標與範圍	5

步驟 2：規劃部署	5

集合專案小組及定義核心角色	5

詳細評估目前的電腦環境	6

目前的網路環境	7

目前的桌面環境	8

進行空隙分析/完備性分析	9

判斷網路的完備性：	10

定義 Windows XP Professional 建置需求	11

執行風險評估	11

建立測試環境	11

制定溝通策略	11

制定教育/訓練策略	11

步驟 3：開發	12

評估升級策略	12

用戶端策略和標準	12

Windows XP Professional 和 Office XP 的應用程式相容性	13

安全性考量	13

檢討風險評估	14

制定溝通策略	14

制定教育/訓練策略	14

步驟 4：驗證概念	14

步驟 5：試驗	14

規劃	15

制定開展程序	15

部署	16

評估試驗	16

試驗後的評估	16

步驟 6：部署	17

溝通	17

教育/訓練	17

移轉	17

步驟 6：實作後的檢討	17

© 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.本資料表僅供參考。MICROSOFT 不對本摘要提供任何明確或隱含的責任擔保。

Microsoft 係 Microsoft Corporation 在美國及 (或) 其他國家的註冊商標。

此處提到的實際公司和產品名稱可能是其各自擁有者的商標。

Microsoft Corporation  One Microsoft Way  Redmond, WA 98052-6399  USA

## 簡介

這份文件的目的是協助專案經理，監督 Microsoft Windows XP Professional 和 Microsoft Office XP (這份文件中合稱為 Microsoft Desktop) 在中大型企業環境中的部署情形。這本手冊會對照著《一般專案實戰手冊》，一一說明專案經理在規劃部署時所需採取的步驟。需要時，專案經理可以將這本《專案實戰手冊》當做《一般專案實戰手冊》的補充資料。

這本《專案實戰手冊》的用意是提供您成功部署 Microsoft Desktop 的基準。對於負責實際部署 Microsoft Desktop 的專案經理來說，不論是新手或有經驗的老手，這都是一本非常適合的手冊。

### 規劃的重要性

規劃部署時一定要非常謹慎，才能避免發生任何沒有預期到的問題。正確的規劃可以幫助您充分利用資源，並達成預期目標。我們提供這項資訊的目的，就是要幫助您開發出一套部署 Windows 桌面的專案方法。

### 開發方法

在部署 Windows 桌面時，如果方法運用得當，您將會發現部署起來比較快、比較容易，成功率也比較高。使用部署方法的話，技術人員就可以確實了解要做什麼事，以及什麼時候做，同時也可以確定客戶能夠隨時掌握每一個步驟的進展。最後，一套設計好的方法可以讓您將技術資源作適當的分配，以便妥善管理成本。

### 部署的主要里程碑

- 這份文件的內容分成六個主要里程碑：目標與範圍、規劃、開發、驗證概念、試驗、部署與實作後的檢討。您可以在《一般專案實戰手冊》中，回顧一下各個主要里程碑的目的。

這個專案計畫是設計當作您的專案範本，您可能必須再斟酌特定 Windows 桌面部署的實際情況，增加、變更或刪除某些工作。

## 假設

這份文件的重點是部署 Microsoft Desktop。因此這本《專案實戰手冊》作了以下幾項假設：

- 目前的用戶端電腦使用下列其中一種作業系統：Windows 98、Windows 98SE、Windows Millennium Edition、Windows NT 4.0、Windows 2000 Professional，或是沒有安裝任何作業系統。

- 用戶端電腦使用 Microsoft Office 97、Microsoft Office 2000，或是沒有安裝任何舊版的 Microsoft Office。

此外，我們也假設這本手冊是當做專案經理的基本參考資料，所以並不會涵蓋特定部署的所有改變內容或所有層面。由於這本手冊的內容必須視情況作修改，因此，建議只有合格、技術純熟的 Microsoft 認證專業人員才可以使用這本手冊。

## 步驟 1：設定目標與範圍

這個步驟是設定適合特定專案的短程目標和長程目標。下面提供了一些目標範例，不過，您最後列出來的目標還是要根據客戶的企業需求而定。

短程目標：

在 x 天之內將 Microsoft Desktop 部署到 x 部電腦上

在 x 天之內將關鍵性的應用程式部署到 x 部電腦上

透過訓練增加使用者對 Microsoft Desktop 功能和優點的認識

長程目標：

提昇使用者的產能和效率

增加可靠性和安全性

建立完整的資訊存取管道

促進文件方面的有效共同作業

接下來是設定專案範圍。建議您閱讀《一般專案實戰手冊》中的＜專案經理＞這份文件，以便熟悉專案管理的各個程序及整體功能。接著您就可以將這份文件搭配《一般專案實戰手冊》，學習如何正確地規劃及部署 Microsoft Desktop。這份文件會隨附《一般專案實戰手冊》。

為了幫助您編排專案程序，我們附上了一個特別針對 XP Desktop 部署而建立的 Microsoft Project 2000 範本。您可以將這個範本當做建立專案時刻表的基礎。

最後，在您定義專案目標的同時，也必須定出企業目標。這些企業目標可以說明 Microsoft Desktop 部署專案是否合適。與專案目標一樣，這些企業目標也會當做部署成功與否的界定標準。如果能夠正確地定出所有的企業目標，就可以確保設定及部署能符合每一個人對企業的期望。

## 步驟 2：規劃部署

在規劃階段，要為 XP Desktop 部署製作功能設計規格。這個功能設計規格將決定部署的功能和部署的方法。在此階段，測試實驗室變得非常重要。在最後實作之前，應該要用不同的實作方法，部署各種 Microsoft Desktop 設定。這麼做可以幫助您確定最理想的 Microsoft Desktop 設定，以及最適合您環境的部署方法。理想的設定是指符合前一個步驟中所有專案目標和企業目標的設定。請記住，要有完整的規劃及測試，才能順利開展部署工作。

您身為專案經理，必須協助決定參與 Microsoft Desktop 部署實作的人員。您要為部署人員指派專案角色，以達成專案目標。您可以根據組織中的電腦容量及數量，將各個角色指派給特定的個人，特定的個人可以具有多種角色，或者也可以由最具有達成目標資格的人員共同擔任這些角色。

### 集合專案小組及定義核心角色

您所集合的專案小組應該要包含下列成員：

- 專案負責人 – 專案負責人要負責讓專案全盤成功。這個人必須有權利決定如何實作專案，包括預算、人員編制以及與企業相關的決定。專案負責人應該要具備良好的管理技巧、人際溝通技巧，對於技術方面也要有廣泛的瞭解。

- 開發/測試/品質保證/實作 - 這個角色要負責定出專案的設計、實作及測試程序。這個角色的成員應該要具備絕佳的技術能力，也要受過專案設計的訓練，並具有專案設計的經驗。另外還需要有測試設計的經驗、良好的人際溝通以及管理技巧。

- 訓練 – 訓練角色要負責鑑定部署、管理及支援人員是否有任何技術上的不足。Microsoft Hands-On Labs 和 Microsoft Official Curriculum 是其中幾個可以解決技術不足問題的方法。如需詳細資訊，請參考客戶訓練文件。在部署周期的開展階段，也必須了解服務台支援人員及相關使用者的需要，並提供有關訓練。訓練角色的成員必須要具備傑出的人際溝通技巧和訓練經驗。他們對於 Windows XP 和 Office XP 的瞭解程度必須適合正在製作或教授的課程等級。

- 技術支援 – 技術支援角色要負責評估及實作支援計畫。這個人對於企業及技術上的需求，都要有徹底的瞭解。最理想的情況是，這個人是 Microsoft 認證專業人員，而且在 Windows XP Professional 和 Office XP 部署及支援方面都具有非常強的能力。技術支援角色需要對 Windows XP Professional 和 Office XP 這兩項產品有更多的認識。如果能有較強的網路技術、Windows 2000 知識及 Active Directory 經驗，將會更有幫助。良好的人際溝通技巧和企業分析師經驗也很有幫助。

- 專家 – 專家負責執行對於成功部署 Microsoft Desktop 具有關鍵性影響的工作和任務。這類工作可能包括 Microsoft Desktop 部署專家、Microsoft Desktop 管理員、LAN 管理員、資料庫和應用程式開發人員、網路工程師等。這類專家必須是其專業領域中相當專精的人員。在部署的整個過程中，都需要諮詢及用到專家的技術。

如果您或您的公司缺少成功部署 Windows XP Professional 和 Office XP 所需要的某類技術人員，可能必須向組織以外尋求支援。您可以透過現有的企業關係、口耳相傳或參考 Microsoft 網站，取得外界的協助。如需訓練方面的詳細資訊，請參考《客戶訓練》文件。

### 詳細評估目前的電腦環境

評估目前的電腦環境，是規劃 Windows 桌面部署時非常重要的一環。這項工作的目的是收集資訊，以便能做出正確的設計決定。

在這個階段中，您將會收集及分析與目前桌面及網路環境相關的資訊。在整理完這項資訊之後，您必須指明在部署程序中要保留或加強的項目。

為了執行這項評估，請針對伺服器和工作站執行詳細的現場稽核。這個程序可以用手動方式執行；不過，在中大型的組織中，這項工作既耗時又耗力。其他的方式包括只稽核伺服器並抽樣稽核一部份工作站，或是使用自動化的管理/清查系統來收集所有的伺服器和工作站資料。自動化的管理/清查系統通常是比較好的方式。收集完資訊之後，可以用人工方式分析資料，或使用自動化工具進行分析。在收集及分析資料時，請將下列資訊一併納入考量：網路環境、桌面環境，以及所有的企業桌面標準和慣例。

### 目前的網路環境

網路環境是由下列元件組成：實體基礎結構、命名慣例、網路通訊協定和管理方式、網路服務、網路伺服器結構、網路安全性、網路管理、NOS 環境和主機連接能力。為了正確地制訂計畫，您必須要了解每一個元件，並將內容記錄下來。現在就讓我們依序來談談這些元件。

- 實體基礎結構 - 了解目前網路的配置非常重要，特別是檔案伺服器、網域控制站、印表機、應用程式伺服器和訊息伺服器的位置。計畫部署 Microsoft Desktop 的環境網路圖非常有用。您可以使用 Microsoft Visio，以視覺化的方式將實體基礎結構圖畫出來。

- 命名慣例 - 請記錄所有的命名慣例，例如網路名稱、電腦名稱、主機名稱、裝置名稱、網域名稱及電子郵件地址。

- 網路通訊協定和通訊協定的管理方式 – 請記錄實作的網路通訊協定，以及其如何使用和管理。有時候，我們會在網路環境中繼續使用一些不必要的通訊協定，通常只是因為前些時候還需要這些通訊協定，但是等到已經沒有用時又沒有將它們移除。移除不必要的通訊協定，可以改善網路的效率。

- 網路服務 - 請記錄桌面用戶端在網路上存取的服務，以及存取這些服務的方式。網路服務包括下列項目：

  - 檔案服務 (Microsoft Windows 2000 Server、Windows NT 4.0 Server、Novell NetWare、Banyan Vines)

  - 目錄服務 (Windows 2000 Active Directory 網域、Windows NT 4.0 目錄服務 – 網域、Novell 目錄服務)

  - 列印服務

  - 應用程式遞送 (伺服器應用程式)

  - 訊息服務 (電子郵件、排程、群組傳真)

  - 企業網路服務 (企業網站或企業 FTP)

  - 網際網路存取

  - 用戶端/伺服器系統 (SQL Server)

  - 主機服務 (大型主機、SNA、3270、Unix)

  - 管理/清查系統 (Microsoft SMS)

- 網路伺服器結構 - 請記錄網路作業系統的結構和慣例

- 網路安全性 - 請記錄網路安全性目前的實作方式，包括下列內容：

  - 用戶端登入/密碼管理

  - 登入/密碼原則

  - 稽核原則

  - 安全性選項 (原則)

  - 驗證方式

  - 使用者/群組安全性存取

  - 網際網路安全性 (防火牆/Proxy 設定)

- 網路管理 - 請記錄網路管理的原則和程序，包括下列內容：

  - 病毒防護

  - 資料備份和修復

  - 資料儲存/存取原則

- NOS 環境 – 請記錄用戶端是在單一或混合的 NOS 環境中進行操作。如果是在混合的 NOS 環境中進行操作，請記錄使用者如何存取不同的環境，以及如何管理安全性及存取途徑。

- 主機連接能力 - 請記錄桌面用戶端如何存取企業主機、迷你電腦及其他的主機系統。同時也請記錄目前存取時是否使用專利的用戶端應用程式，以及存取時所需要的通訊協定。

### 目前的桌面環境

記錄目前的桌面環境時，請包括下列元件：桌上型電腦標準、基本桌面設定、作業系統、磁碟格式、磁碟壓縮、擴充介面卡/週邊裝置、應用程式/軟體、裝置管理標準/慣例及本機資料儲存。

- 桌上型電腦標準 - 請記錄目前定義的所有硬體和軟體標準。檢查這些標準，並將它們與 Microsoft Desktop 的需求加以比較。

- 基本桌面設定 - 請了解桌面的標準設定和元件硬體。基本桌面設定資訊應該包括下列內容：

  - 標準硬體 (CPU、RAM、儲存裝置、匯流排結構)

  - 元件硬體 (顯示卡、網路介面卡、擴充介面卡)

  - 主機板和元件的 BIOS 版本

- 目前的作業系統 (Windows 95、Windows 98、Windows 98SE、Windows ME、Windows NT 或 Windows 2000)

- 磁碟格式 (FAT、FAT32、NTFS)

- 磁碟壓縮

- 擴充介面卡/週邊裝置 - 請記錄安裝在不同系統中的擴充介面卡和週邊裝置，包括廠牌、型號和版本資訊。檢查 Windows XP 的相容性時，會用到這項資訊。檢查更新的驅動程式和隨插即用裝置的狀態，也會用到這項資訊。

- 應用程式/軟體 - 請記錄安裝在目前系統中的軟體。請註明目前仍然安裝在系統中，但是已經與企業無關的任何軟體。進行升級及全新的 XP Desktop 部署時，會利用此需要軟體清單來檢查是否有相容性的問題。在確認目前所需要的軟體時，請務必記下製造商、版本及其他特殊需求。同時也要記錄應用程式是在本機執行，還是從檔案伺服器執行。請記得要包括下列應用程式類型：

  - 關鍵性的應用程式

  - 標準商業軟體

  - 自訂應用程式

  - 公用程式軟體

請記住，由於您是在清查用戶端的軟體，正好可以利用這個機會驗證軟體的授權。

- 裝置管理標準和慣例 - 請找出並記錄與桌上型電腦相關的任何裝置管理標準或慣例。

- 本機資料儲存 - 請找出並記錄用戶端定期儲存在桌面上的任何資料，包括資料的類型、資料的位置，以及任何相關的應用程式資料儲存設定。同時也請決定是否需要保留任何目前的系統設定。

### 進行空隙分析/完備性分析

空隙分析/完備性分析會檢查目前電腦環境的資訊，然後將這項資訊與所需要的規格加以比較，以判斷 Windows 桌面部署的完備狀態。這項分析會顯露出硬體或軟體上是否有任何不足的地方，也會顯露出新建立的規格中是否有任何遺漏。如果硬體或軟體無法符合這些必要的需求，就必須決定要採取的最佳措施。

下列表格可以協助您進行 Windows 桌面部署的空隙分析/完備性分析。

Windows 桌面的硬體需求

| 最低需求 | 建議需求 |
| --- | --- |
| Intel Pentium (或相容) 233 MHz | Intel Pentium II (或相容) 300 MHz 以上的處理器 |
| 64 MB 的 RAM | 128 MB 以上的 RAM (最多 4 GB) |
| 最多 2 TB 的硬碟空間 | 最多 2 TB 的硬碟空間 |
| 2 GB 的硬碟空間，含 650 MB 的可用磁碟空間 (如果要從網路安裝，還需要更多的磁碟空間) | 2 GB 以上的可用磁碟空間 |
| 1.5 GB 的磁碟分割大小 | 2 GB 的磁碟分割大小 |
| VGA 相容或更高等級的顯示卡；解析度 800x600 的監視器 | SVGA 顯示卡和隨插即用的監視器 |
| 鍵盤、滑鼠或其他指標裝置 | 鍵盤、滑鼠或其他指標裝置 |
| CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機 (光碟安裝時需要) | 12 倍速以上的 CD-ROM 或 DVD-ROM 光碟機 |
| 網路卡 (網路安裝時需要) | 網路卡 |

### 判斷網路的完備性：

- 實體基礎結構 – 請確定實體基礎結構能夠處理下列任何一種情況的負載量：額外的工作站、額外的服務和功能，以及網路部署。

- 網路服務 – 請確認網路服務已經準備好處理 Windows 桌面部署。

- 網路管理/安全性 – 請確定網路管理員已經準備好處理部署的相關問題，以及部署後的支援工作。請確定網路安全性和安全性原則已經設定好，可以支援新的部署。並請確認所需要的網路管理工具都已經準備妥當，以降低使用者支援的複雜度。

判斷桌面完備性 - 了解硬體和軟體的狀態，可以幫助您判斷將系統成功升級至 Windows 桌面所需具備的條件。

硬體完備性 – 請預先規劃好非相容系統或非相容系統元件的適當處理方式。如果有任何系統硬體或硬體元件不符合所需要的規格，必須視各個情況作妥善的處理。處理時的考量包括評估風險、成本和優點：

- 升級非相容的系統

- 更換非相容的系統

- 不要更換或升級非相容的系統

- 硬體統一的支援優點

在升級或部署全新安裝的 Windows XP Professional 時，很高興知道 Windows XP Professional 包含了許多硬體裝置的驅動程式支援。如果要確定系統硬體在 Windows XP Professional 中是否附有相容的驅動程式，或是已經得到 Microsoft 的許可，可以從 OEM 製造商取得驅動程式，請查閱 Windows XP Professional 硬體相容性清單 (HCL)。

如果裝置沒有列在 HCL 中，就必須聯絡廠商，以確定您的驅動程式是否為最新版，以及新版的驅動程式是否支援 Windows XP Professional。

如果有不受支援的舊版裝置，請謹慎考慮您的選擇。前面曾經提到，發生這種情況時，需要評估更換裝置或不更換裝置的風險和成本。例如，如果 Windows XP Professional 不支援某種網路卡，很可能需要更換；但是，如果是不相容的音效卡，就不一定要更換了。

軟體完備性 - 在判斷桌面系統的完備性時，必須清查目前安裝的軟體。在測試過程中會判斷軟體的相容性，但是正好可以利用這個機會評估許多其他的問題，例如軟體升級有何好處、是否符合授權，以及軟體是否過期。例如，即使目前的應用程式在 Windows XP Professional 和 Office XP 中可以正常運作，不過您可能會基於成本效益上的考量，而想要在 Microsoft Desktop 部署期間升級應用程式。如果想要判斷升級舊版應用程式的優點，是否超過包含目前部署的花費，就需要執行成本效益分析。另外，請一併考慮包含現有部署的成本綜效 (Cost Synergies) 和成本吸收 (Cost Absorption)。

### 定義 Windows XP Professional 建置需求

建置新的桌面環境可以讓您有機會實作最佳方式，這麼做可以降低部署和產品支援的成本。最佳方式包括下列項目：硬體和軟體標準化、改善桌面管理方式，以及改善系統管理的程序和方式。您還可以在這個階段解決所有特殊的建置需求。

### 執行風險評估

在風險評估階段，必須注意下列幾項重點：

- 找出對客戶企業具有關鍵性的應用程式。

- 找出並分析與部署相關的潛在風險，例如硬體和軟體的不相容性。

- 在部署期間採取復原策略或是購買適合的硬體或軟體，將風險的潛在影響加以量化。

- 建立擴大規模流程，讓您在必要時可以取得專業技術的協助。

- 將所有風險及可能採取的動作記錄下來。

### 建立測試環境

接下來是規劃建立測試環境，利用這個環境模擬實際的環境。規劃時必須考慮到系統硬體、系統軟體和網路環境。您所規劃及建立的實驗室，必須與生產環境完全隔開，如此測試程序才不致於影響企業的正常產能。在部署的驗證概念階段，將會用到這個實驗室。

### 制定溝通策略

您必須制定一個溝通策略，將有關 Windows 桌面部署的資訊傳達給所有部署小組及相關人員。制定的溝通策略必須要能傳達部署前、部署及部署後的資訊。您可以根據組織大小，將下列各種方式加以組合，以達到溝通目的：

- 每週開會或小組簡報時討論

- 電子郵件發送清單或公用資料夾

- 公佈欄

- 企業網路

- 電話

- 便條

建議專案經理將進度報告和即將展開的專案步驟詳細資訊，提供給所有相關人員。另外，一定要針對所有已排定的專案步驟收集各方的意見，以降低企業營運中斷的風險。

### 制定教育/訓練策略

在部署之前，教導使用者有關 Windows XP Professional 和 Office XP 的特性和功能。您可以考慮提供正式訓練的好處。如需有關訓練及教育選擇的詳細資訊，請參閱這本《專案實戰手冊》隨附的訓練人員文件。

## 步驟 3：開發

在這個階段，您將會建立 Microsoft Desktop 電腦的實際專案設計，同時也要定出部署程序和相關方法。這項設計通常稱為功能規格。在專案的這個階段，由於要進行部署測試及結果分析，因此功能規格變更很多次是非常普通的事。為了配合專案和企業目標而改善及自訂設計，也會導致規格變更。在專案這個階段中產生的功能規格，將會用來建立完整的專案計畫。這個階段完成時，專案計畫中將會包含功能規格，以及在試驗階段結束後適合部署 Windows 桌面的時程。

### 評估升級策略

在這個階段，您必須決定最適合環境使用的授權模型。例如：Open License 第一次只能訂購 5 個使用權，並為個別零售購買的使用權提供相當高的折扣。

您必須利用現場稽核時所收集到的資訊，找出並記錄最佳的授權升級方式。

### 用戶端策略和標準

當用戶端要變更新的作業系統時，就可以藉此機會列出標準作業系統 (Standard Operating Environment，SOE) 的優點，並說明 Windows 2000 Server 如何利用 IntelliMirror 和遠端安裝服務 (RIS) 等技術，大幅降低擁有權的總成本。

以下是需要注意的幾項重點：

- 用戶端管理策略

- 以需求和職務功能為基礎的應用程式設定

- 允許執行 Windows XP Professional 和 Office XP 的硬體 (筆記型電腦和桌上型電腦)

- 基本的 Windows XP Professional 使用者介面選項

- 登入/登出選項

- 開始功能表選項

- 桌面選項

- 多語系選項

- 協助工具選項

- 強制性應用程式

- 選擇性應用程式

- 文件管理策略和標準

### Windows XP Professional 和 Office XP 的應用程式相容性

您一定要非常確定 Windows XP Professional 和 Office XP 的應用程式相容性。雖然 Windows XP Professional 與許多舊版的應用程式相容；不過，要安裝在 Windows 桌面上的所有應用程式，還是應該經過徹底的檢查及測試。在這個階段，要注意下列幾點：

- 在開發桌面標準時，考慮減少使用的應用程式數目。

- 開發一套列出應用程式優先順序的系統。

- 根據企業的需求，列出應用程式的優先順序。對企業越重要的應用程式，優先順序就要越高。

- 撰寫測試計畫，包括測試方法、資源需求和測試時程。

- 開發一套測試追蹤系統，以便擷取及報告測試結果。

- 排定測試事件的時程。

- 測試應用程式並記錄測試結果。

- 解決所有應用程式的不相容性，包括：與尚未取得 Windows XP 或 Office XP 版本的軟體製造商聯絡，以取得產品修補程式；從製造商取得與 Windows XP Professional 和 Office XP 相容的產品升級版本；如果沒有相容的升級版本，請考慮購買可以提供相同功能的替代軟體。

### 安全性考量

制定與部署相關的安全性計畫。這項計畫中應列出下列項目：

  - 用戶端登入/密碼管理

  - 登入/密碼原則

  - 稽核原則

  - 安全性選項 (原則)

  - 驗證方式

  - 使用者/群組安全性存取

  - 網際網路安全性 (防火牆/Proxy 設定)

  - 必要的 Service Pack 和產品更新程式

  - 套用所有已知系統弱點的修正程式

其實，只要在新的或現有的安裝上套用正確的 Service Pack 或安全性更新程式，就可以預先防範許多安全上的漏洞。

### 檢討風險評估

檢視在規劃階段所建立的風險評估文件。找出先前已知風險的解決方案，並將這些結論傳達給專案成員。風險評估應該是一個持續進行的程序，每天都要針對潛在的風險進行評估。

### 制定溝通策略

檢視在規劃階段所建立的溝通策略/標準文件。製作要散發的溝通資料，並取得策略及相關資料的所有必要許可。

### 制定教育/訓練策略

檢視在規劃階段所建立的教育/訓練策略文件。在這個階段，還要列出參與部署的技術人員小組，並協調實際首展時的訓練課程。製作或取得教育相關人員所需要的訓練資料。如果必要的話，請批准訓練資料或是資料的採購。

## 步驟 4：驗證概念

接下來是建立測試環境，決定要當作部署基準的「典型電腦」。這個步驟會要求您針對用於試驗性部署的每一種設定類型，至少配置一部電腦。試驗性部署完成之後，也必須仔細測試這些電腦。在這個過程中，您必須將部署程序完整地記錄下來。在測試過程中發生的任何問題，不論嚴重程度或是否相關，都要詳實地記錄下來。所有問題都必須找出解決方案，並且記錄下來。最後，將部署修改內容加入部署過程，然後重設試驗並再次執行，確定這是一次全新的部署。

您可以檢視下列建立測試實驗室環境的主要元件，以便進一步了解其內容：

- 推論階段

- 邏輯設計

- 實體建置/實驗室測試

- 實作設計

## 步驟 5：試驗

試驗的目的是要測試 Windows 桌面部署，以及它在生產環境中的設定。在這個階段，必須收集各個成敗項目的相關資訊。然後，在全面開展之前，利用這項資訊針對您的設定和部署程序作最後的調整。成功的試驗會提供重要的資訊，有助於確保 Windows 桌面部署成功。

雖然試驗開展只是測試階段的一部份，但是它通常會設定步調，並為最後的開展程序提供一個範例。您必須在試驗開展開始之前，作好萬全準備。針對這項準備工作，您必須計算出安裝所需要的時間、協助程序進行所需要的人員和工具，以及整體的部署時程。

現在，讓我們來看看試驗時需要考量到的幾個項目。

### 規劃

試驗的規劃程序包括下列各項推論及規劃活動。這些活動多半可以與其他的規劃、設計及測試程序同時進行：

- 列出試驗的使用者/群組。

- 進行設備和軟體的現場調查。

- 採購所需要的其他硬體，使電腦達到最低專案標準。

- 採購試驗所需要的其他軟體和部署工具。

- 決定執行部署的人。

- 決定安裝程序，以及利用這項程序每日可以安裝的系統數目。請從較保守的數目開始，然後再根據試驗進度調整時程。

- 建立依使用者而定的實作時程。

- 如果您是使用遠端安裝服務 (RIS) 部署 Windows XP Professional，請用適當的設定檔和安裝程式指令檔，設定安裝伺服器。

- 制定試驗使用者的溝通、訓練和支援計畫。

- 如果必要的話，請使用者或 IT 人員重設 CMOS、螢幕保護程式和應用程式密碼。

- 為每一個使用者系統，準備自動化的安裝程式指令檔和設定。

- 建立支援和反應機制的計畫。決定問題解決方案要如何擴大規模。

- 為安裝小組提供設定和安裝程序的相關訓練。

- 檢討訓練計畫，並協調開展的訓練課程。

### 制定開展程序

這是試驗部署前的最後一個程序。請務必完成下面步驟：

- 列出安裝人員所需要的工具和資源

- 列出指令檔的清單和它們的位置

- 指出部署之前和部署進行時要製作的備份

- 記錄執行手動和自動化電腦升級的步驟

- 記錄接受測試的安裝人員

- 記錄安裝人員和系統管理員所要執行的操作程序 (例如重設使用權限、變更密碼等)

- 記錄試驗失敗時的安裝復原步驟

- 找出已知的風險並定出應變計畫

- 制定完整的復原計畫

### 部署

確定部署能夠順利進行，請執行下列程序：

- 將必要資訊傳達給所有的試驗使用者或群組。

- 為參與試驗程序的人員進行使用者訓練。

- 如果用戶端有服務合約，請確定組織具有足夠的技術能力，並且已經為支援新環境作好準備。

- 為試驗使用者部署 Windows XP Professional 和 Office XP。

### 評估試驗

在這個階段，要進行桌面測試，並執行一系列與互通性及共存相關的方案。請記住，試驗的目的是要測試 Windows 桌面部署，以及它在生產環境中的設定。

在評估過程中，必須收集各個成敗項目的相關資訊。如果評估做得非常徹底而且誠實，就可以了解需要做哪些調整，如此一來，全面開展將有最高的成功率。這項檢討可能會引起各種建議，例如修改開展指令檔、變更安裝或系統設定，重新評估 Windows XP Professional 和 Office XP 隨附安裝的特定應用程式等。

### 試驗後的評估

前一項評估是評估部署程序、應用程式的成功率和硬體的相容性，而試驗後的評估則是就試驗本身進行評估。在試驗或試驗後的檢討中，可以學到一些新的經驗，讓您在全面開展之前得到管理階層的建議。

在試驗後的評估之後，通常會由管理階層來決定是否要繼續進行試驗階段之後的程序。請分析不同來源所提供的資訊，並將結果與專案先前定出的企業目標加以比較，將有助於您的評估及建議。

## 步驟 6：部署

到目前為止，為了重新修改您的計畫並進一步測試設計，您已經測試過所有的設計，也進行了試驗部署，。現在，可以開始逐步將 Windows XP Professional 和 Office XP 部署到整個組織中。

### 溝通

請繼續透過前面所說的幾種方式，將部署狀態的更新資訊傳達給所有需要知道的人員。

### 教育/訓練

訓練課程必須配合開展，才能對 Windows XP Professional 和 Office XP 的技術人員產生最大的幫助。另外，也必須配合使用者，讓使用者能夠從新產品中獲得最大的好處，並增加他們對於新 Windows 桌面的支持度。檢視教育和訓練文件，並展開下列工作：

- 進行管理人員的訓練

- 進行使用者的訓練

### 移轉

檢視部署策略/標準文件，並展開桌面部署工作。

## 步驟 6：實作後的檢討

這是專案的最後一個階段。在這個階段，要對專案進行檢討，並記錄在專案中所學到的經驗。實作後的檢討可以作為未來專案的基礎，同時也可以提出實作後的指示。這個程序包括仔細檢討整體流程、專案小組及結果。

這項檢討多半來自各方的意見。請利用專案先前建立的溝通管道，確實了解各方對於部署和部署後的意見、問題或疑慮。如果能妥善運用實作後的檢討，將可以改善未來部署的成功率，確保目前的部署符合或甚至超越既定的預期目標，並且揭露其他的潛在問題，以保證其他專案的成功。

實作後的檢討小組必須由代表部署小組、客戶和管理階層的各方人員組成。大家可以利用小組的結論，針對系統維護、更新服務、產品版本和未來的應用程式部署提出建議。