## ビジネスプランニングシート
年 月 日
テーマ |  |  | 部署
氏名
段階 | ステップ | 項目 | 記 入 内 容
目的明確化段階 | １．目標を設定する | ・目的、成果物を 設定する
| ２．期限を設定する | ・開始日を決める | 開始日 年 月 日
|  | ・終了日を決める | 終了日 年 月 日
業務・手順洗い出し段階 | ３．必要な業務を 設定する | ・行うべき業務を 実行順に記入 する | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| ４．業務の中の手順を 設定する | ・各業務の中の具体 的な手順を洗い出 す | ・次ページに記載する
| ５．手順の中を 細分化する | ・各手順を細分化し ブレイクダウンした 手順を設定する | ・次ページに記載する
| ６．関係する人を 関連づける | ・業務や手順を進め る上で関係する人 を関連づける
| ７．設備等の利用計画 を立てる | ・業務や手順を進め る上で利用する機 器等を関連づける
スケジュール化段階 | ８．スケジュール化 を行う | ・業務や手順に必要 な日程を設定する | 特記事項
| ９．依存関係を設定する | ・業務や手順の依存 関係を設定する | 特記事項
| 10．スケジュールを 見直す | ・日程と依存関係で 終了日を越えた場 合は見直す | 特記事項
| 11．進捗をチェックの ポイントを設定 | ・各業務の終了時に マイルストーンを 設定する | 特記事項
進捗管理段階 | 12．進捗をチェックする | ・業務、手順単位に 進捗をチェックする | 特記事項
| 10．スケジュールを 見直す | ・進捗チェツクした時 点で遅れがあれば 見直す | 特記事項

## 業務シート
業務 | 手順１ | 手順２ | 日程 | 関係者 | 利用設備等
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10